全國民間災後重建聯盟

埔里眉溪四庄連絡站  重建工作紀錄   2001/4/25

- 服務與工作區域之自然與人文

埔里鎮四周群山環繞，全鎮面積162.227平方公里，丘陵地約120平方公里，佔埔里總面積的百分之七十四，平坦盆地約42方公里，佔百分之二十六。埔里鎮現有八萬八千餘人口，行政區劃分為三十三個里，在政策上又區分為「都市計畫區」與「非都市計畫區」，「都市計畫區」人口為五萬餘，外地人所熟悉的「埔里」主要是市區商業與觀光中心所在，至於埔里藝文人士自豪的「藝文小鎮」，所指的範疇也只是侷限在市區，整個埔里鎮還涵蓋了其他二十多個里的鄉村地區。

長期以來，「都市計畫區」享有政府投注之較多資源，不乏各種公共空間與文教設施之興建，「都市計畫區」的人口結構以商業及公教為主，經濟教育程度較高，相對之下，埔里鎮的「非都市計畫區」，主要是農村、農業用地、山坡地、河流、河川地等。

近兩百年前，台灣中部平埔族群陸續移墾埔里盆地，建立家園。在盆地東北區的眉溪兩岸，早期建立的牛眠山、守城份、大湳、蜈蚣崙四個主要聚落，族群自稱Kahabu，其祖先多來自台中縣新社鄉。百餘年來，雖已陸續擴展出其他農村社區，但一般人仍習慣稱為「眉溪四庄番」。

簡言之，「眉溪四庄」是個歷史文化名稱，隨近代多族群的通婚、遷移與聚落發展，眉溪流域實際已不再只是「四庄」的主要聚落，也涵蓋了附近擴展出的子村莊所形成的「聚落群」，眉溪南北兩岸大小聚落村莊，分別有：

蜈蚣里：包括蜈蚣、九芎林兩大社區，以及乾溪庄、鯉魚潭、茅竹湖、石墩坑、鳥踏坑、觀音瀑布、獅子頭、果子林等地的村莊。

大湳里：大湳與虎仔耳兩大社區。

牛眠里：包括四角城、田螺窟、牛眠、牛尾、守城份、內埔、泉水殼、溪尾等社區與村莊。

- 災情簡述

埔里鎮行政區共三十三里，總計人口八萬八千餘，其中牛眠里人口數約三千人，大湳里約一千五百人，蜈蚣里約三千五百人，總計八千餘人。

九二一地震，全鎮房屋全倒6280棟，半倒6490棟，死亡人數210人。依行政里統計，九二一震災中，此區居民房舍與傷亡災情統計如下：

| 行政里 | 全倒戶 | 半倒戶 | 重傷 | 死亡 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛眠里 | 271 | 150 | 4 | 9 | 房屋全倒居郊區各里之首位 |
| 大湳里 | 66 | 72 | 2 | 0 |  |
| 蜈蚣里 | 128 | 161 | 4 | 9 | 房屋全倒居郊區各里之第三位 |
| 總 計 | 465 | 383 | 10 | 19 |  |

（資料來源：埔里救災中心，1999）

根據我們的實地踏勘，幾個主要社區的公共空間損毀情形如下：

※守城份：社區活動中心（本地人稱為「公廳」）嚴重毀壞成危樓，眉溪河堤被傾

倒廢棄物。

※牛尾：同一建築內的公廳與媽祖宮分別位居一、二樓，內部建材有輕微損。

※牛眠：公廳位於牛眠托兒所之三樓，天花板輕微損害，牛眠教會嚴重毀壞。

- 大湳：中峰國小嚴重毀損；湳興宮（樓下為「公廳」）部分柱題爆裂、牆壁嚴重

龜裂成危樓、大湳長老教會圍牆倒塌。

- 蜈蚣崙：社區守望相助委員會等公廳聯合辦公室屋頂塌陷成危樓；平日社區聚會

暫借使用的花卉產銷班，二樓鋼架屋頂嚴重毀損不堪使用。

向來眉溪流域聚落居民之勞動人口，以從事農業（包括自地種植、租地種植、農事臨時工）與各類勞動臨時工為主，震災後，除油漆、鐵皮鋼骨業轉好外，其他經濟行為受嚴重影響，許多成人因而失業或「無業」在家。學童受教環境不佳，居民震災陰影仍存，心理恐懼未平復，災後安置階段，部分房舍毀損居民大多在戶外搭帳篷或帆布避風雨。此外，大多數務農的災民，因平日需就近照顧農田，無意選擇到市區的組合屋住宅居住。

- 組織緣起與成員變化

（一）組織緣起

1998年底，人類學工作者黃美英遷居埔里鎮大湳社區，並在鄰近的守城份社區成立「四庄文史工作室」，與族裔進行文史工作。921突來的劇烈災變，埔里災情慘重，有鑑於災區救援工作及資訊焦點皆偏重於埔里市中心區，忽略市區以外周邊廣大區域的農村災況，因此黃美英於第一週即緊急成立「埔里災區重建聯絡協調站」，希望能針對埔里許多村庄的災情需求，轉介外界的各種資源與專業協助，協尋幾位好友自台北前來援助，迅速展開埔里周邊農村救災與訪問工作。

1999年底，因考量漫長繁重的重建工作，並獲得屏東縣政府及全國民間災後重建聯盟的支持，正式成立「眉溪四庄重建工作站」，首先鎖定眉溪兩岸的數個聚落群為災後重建與再出發之著力點。本站各項資源皆秉持公開化、透明化原則，培訓農村工作團隊，與社區組織密切配合，並引介外來的社團及各種專業協助人士，共同研擬推動各項重建工作，協助農村聚落重建家園。

（二）工作站之擴展與成員變化

1.1999年10月至12月：

基本成員主要仍是原文史工作成員潘輝林（族裔）、暨大學生助理，以及熱心前來的朋友及義工，如彭琳淞、董俊仁、黃國毓、林振生、郭仲豪等人。「四庄文史工作室」原租用之民宅，因屋主需使用屋宅，經友人林朝億及屏東縣政府之協助，向長榮集團申請兩只貨櫃屋，在守城社區租地設立「貨櫃工作站」。並獲台灣大學建築與城鄉基金會補助二十六萬，增設鐵棚中庭及廚房衛浴排水等設施，以供正常運作，並舉辦啟用茶會及震災影像展。

2. 2000年1月至6月：

獲屏東縣政府及全盟設站之經費補助，成立工作團隊，初步之組織架構如下：

工作站負責人：統籌、聯繫、推動（黃美英）

社區協力組：協助社區組織、重建議題、農村人才培訓等（彭琳淞、潘輝林）

空間規劃組：社區規劃、公共空間改善計畫（董俊仁、蔡福昌，以及淡水社區

工作室之協助）。因貨櫃空間不足，另租用菩提園大樓辦公室。

行政庶務組：黃湘玲、賴冰惠（兼）

訪問調查組：鄭安勝（兼）及暨大學生團隊（短期）

活動組：安親、青少年及社區活動（暨大學生團隊）

社區人士：按實際工作支領工資。

3. 2000年7月至9月：

世界展望會捐贈之「牛尾重建教室」和「四庄文化館」組合屋落成啟用，工作

站擴展工作事項，舉辦暑期活動，增設：

工程組：林坤儀、羅祥哲（暨大土木系學生，協助工程協調聯繫）

教學組：鄭安勝、台大學生暑期服務團隊

產業組：陳晉煦、陳加奇（兼）

（9月底工程組及暑期工作團隊任務告一段落。）

4. 2000年10月至12月：

因貨櫃工作站不敷使用遷移到四庄文化館組合屋，另有空間規劃及資訊室，擴

增編制人員。並於文化館開設國中課輔班，於牛尾教室和貨櫃工作站開設成人

電腦班。增設以下各組：

資訊組：網管、文書、傳單（林銘隆、吳昇佑）。

影像組：賴勇戎（兼）、張仲齊（兼）

國中課輔班：羅祥哲、嚴天龍、蕭至中、鄭安勝、謝皖麒、陶景仰（暨大學生）

成人電腦班：賴育佐、蘇建昇、盧定均（暨大資工系學生）

（12月空間規劃組董俊仁完成文建會規劃任務，返北。）

5. 2001年1月至5月：

工作站負責人：統籌、聯繫、推動（黃美英）

行政庶務組：林宜嫺

訪問調查組：鄭安勝（兼）及暨大學生團隊（短期）

活動組：鄭安勝（暨大學生團隊）舉辦兒童、青少年及社區活動。

產業組：陳晉煦、陳加奇（兼）

資訊組：網管、文書、傳單（施沛廷、陳志偉、盧定均）。

影像組：賴勇戎（兼）

國中課輔班：羅祥哲、嚴天龍、蕭至中、鄭安勝、謝皖麒、陶景仰（暨大學生）

成人電腦班：賴育佐、蘇建昇、盧定均（暨大資工系學生）

社區人士：按實際工作支領工資。

四、重要工作推動歷程

本工作站秉持「在地紮根、專業支援」的理念，以「社區協力」、「社區照顧」、「社區規劃」為三大主軸，協助社區居民投入災後生活機能的再建設，並爭取、轉介外界官方與民間資源有效投入農村社區，與居民合力推動農村發展的新願景。

主要工作歷程和方向如下：

- 協助臨時安置問題：進行全倒戶及「帳棚戶」的訪調，瞭解其遭遇之經濟困難或土地問題，協尋外界支援，助其及早度過臨時安置之階段。

- 籌組農村重建志工團隊：社區人才是重建之主力，組織居民力量，成立工作隊、建立人才庫檔案。

- 協助成立社區重建推動委員會：已陸續成立守城社區重建推動委員會（黃美英任委員）、牛尾庄重建委員會（黃美英任顧問）、蜈蚣里土石流區遷村推動委員會（黃美英任顧問），共同研擬推動各項重建計畫及工作。

- 轉介外來資源與專業協助：有關社區重建之各項需求，以「專款專案」向民間或公部門協尋資源，直接授與社區使用。例如引介全國社區大學促進會和花旗銀行贊助守城社區「學習暨活動中心」。

- 社區照顧與環境衛生：工作站舉辦安親班與課輔班、分擔婦女家務，加強婚姻、家庭、社區關係的維繫與和諧，避免因災情壓力產生的衝突。推動社區環境大掃除等。

- 舉辦民俗節慶活動、假日兒童歡樂營、青少年籃球活動等：恢復及強化民俗節慶及族群活動，並珍對青少年、兒童舉辦週末活動，協助走出震災陰影。

- 興建四庄文化館﹙Kahabu之家﹚、牛尾重建教室：分別位於守城社區及牛尾庄，由展望會捐贈籌建組合屋主體結構，全盟補助水電庭院施工及教室設備，已於八月完工，陸續進行重建座談、暑期兒童活動、國中課輔、母語班、成人美語、電腦班等。

- 文化資產搶救與重建：有關家族收藏品、紀念物、老照片的搶救保存與解說建檔工作，建請籌設「四庄文化館」與「震災紀念室」。

- 進行聚落史與震災經驗訪調紀錄：聚落文史與震災經驗的口述紀錄。

- 爭取公共空間需求：由於農村地區不屬於「都市計畫區」，原欠缺公有地之公共空間規劃，需爭取重建之公共空間，例如圖書館、兒童樂園、老人館、青年活動廣場等空間及相關設施之規劃。

﹙十一﹚建請政府擴建守城橋、規劃低人工化之眉溪公園、強調社區參與原則。

﹙十二﹚建請修繕毀損之舊社區活動中心，規劃為社區休閒廣場與演藝廳。

﹙十四﹚舉辦各項重建座談會、開辦各項課程。

﹙十五﹚興建完成Kahabu傳統精神象徵建築「望高寮」，作為守城路社區入口標誌。（十六）強化農產行銷推廣、推動農業休閒觀光計畫：結合產銷班，檢討產銷

系統之弊病，培訓行銷經理人才，並針對地方產業特色（花卉、茭白

筍、甘蔗），推動未來農村產業休閒觀光計畫。

從1999年10月迄今推動之工作要項如下：

（一）社區協力計畫

| 時間 | 內容說明 |
| --- | --- |
| 88.10~11月 | 進行受災戶訪問，協助提出緊急安置建議。 |
| 88.11.10 | 義工彭琳淞協助舉辦大家來開講「鬥陣做伙為家園」座談會 |
| 88.11~12 | 建請南投縣政府加速守城橋改建案 |
| 88.11~89.1 | 暨大百餘名學生分批返埔，協助眉溪流域聚落震災狀況訪問與服務。 |
| 89.1月~3月 | 協助組織守城社區重建推動委員會 協助推動守城社區活動中心修繕案 協助守城社區發展協會推動守城橋改建案，舉辦社區參與規劃設計 |
| 89.1月~6月 | 引介社區大學全國促進會及花旗銀行籌建社區大學案 |
| 89.2月~3月 | 與南投縣政府示範村規劃團隊進行多次工作討論會 |
| 89.3月~6月 | 中華民國道德重整協會希望小棧歐陽慧芳、顏德宗來訪，推動「苗圃計畫」週休日兒童「歡樂週末派」活動。 |
| 89.5.1 | 協助蜈蚣社區發展協會舉辦「慶祝勞工節」康樂活動，工作站贊助該協會二萬元、並組暨大學生服務隊參與。 |
| 89.5 | 協助籌畫「埔里原住民永久性住宅社區之可行性」座談會， 參與座談會引言。 |
| 89.5 | 協助舉辦守城橋拓寬與社區大學建築設計居民討論會 |
| 89.5 | 暨南大學與埔里高工學生進行大湳與守城社區公共空間改善問卷調查 |
| 89.5 | 參與內埔重建會議，暨大學生訪問內埔，踏勘攔砂壩土石流滿溢問題。 |
| 89.5月~7月 | 參與牛尾庄重建委員開會，研商農村聚落重建議題 |
| 89.8.23~8.30 | 碧利斯風災，暑期工作團隊、寶島義工隊協助搶修花架花圃。 |
| 89.8.27 | 阿扁總統探視災區，協助牛尾、守城提出請願書及災情簡報。 |
| 89.9. | 協助社區大學捐贈儀式活動與座談會 |
| 89.9. | 參加行政院重建委員會、農委會水保局、牛尾庄重建委員會會議 |
| 89.10 | 貨櫃屋設立兒童天地與電腦教室 |
| 89.10 | 扶他社捐贈八台電腦，開辦成人電腦課程，共三班 |
| 89.11~12 | 與產銷班籌組「牛眠產業發展」推動小組，共同策劃相關座談會及未來相關計畫。 |
| 90.2.16 | 政務委員陳錦煌率同相關單位官員訪視四庄各產銷班，並於文化館舉辦座談會。 |
| 90.4.22 | 召集守城發展協會、牛尾重建委員會開會，討論社區重建進度問題。 |
| 90.4.29 | 召集各產銷班開會，說明社區協力123協力專業補助計畫。 |

（二）工作站運作與社區活動

| 時間 | 內容說明 |
| --- | --- |
| 89.1.29~3.15 | 致贈三社區敬老年金，贊助春節晚會（全盟新年溫馨情案補助18萬） 舉辦守城2000過新年一系列活動（全盟新年溫馨情案） 舉辦兒童與青少年活動等 |
| 89.1.29~3.15 | 推動舉辦週末四庄青少年籃球活動 |
| 89.4.4~4.9 | 舉辦「清明時節眉溪堤畔鄉土活動系列」 舉辦平埔族與邵族文化交流活動、參加邵族播種祭，致贈「阿拉粿」。 |
| 89.3 | 以守城份為據點，展開眉溪流域平埔族聚落群重建計畫。 |
| 89.1 | 開辦「守城兒童教室」，舉辦美術班、安親等活動 |
| 89.2~ | 每週三下午國小學生美語班、每週一、四下午幼兒美勞活動 |
| 89.3~ | 進行工作人員培訓及工作討論會 |
| 89.4.30 | 帶守城社區重建委員會及工作團隊參與全盟主辦「相見歡」活動 |
| 89.5~ | 參與全盟主辦「災區實務工作者工作坊」籌備工作 |
| 89.5 | 董俊仁協助向全盟提出「Kahabu之家文化館、重建教室、資訊圖書室」設施充實計畫書，申請補助。 |
| 89.5.13 | 舉辦「守城康乃馨、週末親子情」母親節活動。 |
| 89.5.15 | 全盟與新政府團隊至災區訪視，提出「對新政府團隊之建言」建議書。 |
| 89.6.3~6.4 | 參加全盟主辦「災區實務工作者工作坊」研習營 |
| 89.9.20 | 舉辦九二一週年紀念活動「大榕樹下集體共震、感恩祈福聚會」及「兒童教室繪畫展」活動。 |
| 89.10.1~ | 全盟工作團隊交流座談會 |
| 89.10.7 | 參加全盟主辦「災後重建經驗交流研討會」 |
| 89.10. | 協助謝英俊建築師調查低收入戶之造屋意願。 |
| 89.11~12 | 籌劃農曆11月15日的Kahabu過年活動，12月10日舉行。 |
| 89.12 | 整理資料撰寫報告、經費核銷等事宜，提出明年度重建計畫。 |
|  | 繼續運作….. |

（三）四庄文化館（Kahabu之家）與牛尾重建教室計畫

| 時間 | 內容說明 |
| --- | --- |
| 89.2~6月 | 籌建Kahabu之家﹙文化館﹚及圖書教室、資訊室組合屋，協調土地借用合約，向世界展望會原鄉專案提出申請書。 |
| 89.6月~7月 | 四庄文化館及牛尾重建教室整地施工，進行外接水電、庭院設施工程，室內各項設備、桌椅、教材等，以及開幕運作等（全盟補助90萬）。 |
| 89.3~6月 | 屏山教會劉舜惠長老捐贈兒童圖書、收錄音機。 |
| 89.7.22 | 協助牛尾重建委員會舉辦「夏日田園親子樂」抓泥鰍比賽、鄉土小吃、健康檢查等活動 |
| 89.7.26~8.30 | 教室庭園搭設花架及流蘇裝置親子美育活動、環保DIY課程。 |
| 89.7.29 | 重建教室落成禮 |
| 89.8.1~8.31 | 組織暑期工作團隊，開辦暑期學童課程與一系列活動。 舉辦社區重建座談會。 |
| 89.9.12 | 贈全倒戶中秋月餅，舉辦中秋月圓聯誼活動 |
| 89.9~ | 扶他社捐贈八台電腦，開辦成人美語、成人電腦課程。 |
| 89.7.1~7.30 | 謝英俊建築師協助設計戶外設施，社區人士與暨大學生進行施工與室內設施。 |
| 89.7.15~7.30 | 寶島義工隊陳醫師一行人探視，協助四庄文化館庭院造景施工﹙竹籬巴與舖石﹚。 |
| 89.8~ | 眉溪四庄重建工作站從守城二巷貨櫃屋搬遷至四庄文化館，成立資訊室與空間規劃室。 |
| 89.9~ | 申請ADSL，架設區域網路，製作網頁。 |
| 89.10 | 協助文建會與專業者都市改革組織舉辦「家園再造計畫交流展與重建座談」。 |
| 89.10 | 舉辦「籌建望高寮」工作討論會，籌建具傳統特色與現代技術的「望高寮」，重塑百年歷史文化意義的平埔聚落公共建築意象。 |
| 89.11.13 | 社區耆老指導施工，「望高寮」動工儀式。 |
| 89.12.2 | 配合三獻清醮，宴請工作團隊。 |
| 89.12~ | 籌組「四庄鄉村樂團」，購買樂器，聘請沈懷一「觀世音樂團」指導。 |
| 89.12 | 配合Kahabu過年，舉辦母語歌謠教唱活動。 舉辦重建回顧與展望座談會，研擬未來計畫。 |
| 90.3.25 | 舉辦課輔班親子聯誼茶會，第二期國中輔班與成人電腦班繼續開課。 |

四、代表性的人物、事件及其故事

- 守城社區組織團結合作

一個社區工作的成敗，和社區組織是否健全運作密切相關，守城社區的居民

在組織團結和任務分工方面，可圈可點。

守城社區發展協會理事長鄒木成，是四庄各社區中最為誠懇熱真的地方人士，本身從事油漆工，中年人，據他說家族有邵族血統。工作站負責人的住家本在隔壁的大湳社區，但因該社區有大湳教會，獲埔里基督教醫院的支助推動重建工作，為避免重複，加上大湳里王里長兼大湳社區發展協會理事長，本身健康欠佳，且協會的組織運作呈現癱瘓，工作站決定第一年將主力放在守城社區，守城社區的居民甚為團結，組織力強，在災後扮演重要任務。

另外，有鑒於重建工作亟需中壯年居民的參與，工作站於1999年11月間即推動成立「守城社區重建推動委員會」，協助社區展協會共同努力，委員會順利成立，工作站負責人擔任委員，義工彭琳淞任執行長。

- 守城社區媽媽班及平埔婦女的勤勉熱情

如果沒有這些媽媽，災後的家庭和孩童問題必然無法解決，社區各項活動，媽媽班雖然仍扮演傳統的烹飪和佈置會場的角色，但工作站極力鼓勵社區婦女參與各項重建會議，表達需求和意見，凡有關守城橋的拓建、社區大學的規劃設計、舊活動中心的重修、文建會的家園再造規劃案，工作站與社區婦女密切溝通，提昇婦女參與社區的權益。每次發動社區大掃除，連八十多歲的阿嬤都出動，農村婦女長期在田裡勞動，老當益壯。（參見照片）

值得一提的是，這裡的平埔族中老年婦女，都還會唱母語歌謠，1999年12月工作站推動舉辦中斷五十年的Kahabu傳統過年活動（清代是祭祖），婦女唱紀念祖先的傳統歌謠。

（三）文化館與重建教室庭院景觀的傳統施工特色

工作站最具挑戰的一環，是與社區居民協調土地使用，以及組合屋教室的規劃興建及庭院施工過程，除了組合屋主結構由展望會發包的工程單位建屋之外，有關整地、水電、排水工程及植栽、庭院景觀等，由全盟補助，至為感激，也是災後一大工程。

工作站則商請社區相關人士組成施工團隊，四庄文化館的地主黃傳金幫忙請人到蜈蚣里土石流區，載運二十趟的大卡車的土石回來，將低漥的農田填土作為基地。七十多歲的老伯陳明煌，以傳統砌石方法做成護坡，庭院則採用

從眉溪運回的石板（好像違法？），老伯一一的排列有序，老一輩的用心令人感佩萬分！此外，由於當時正逢農忙，村莊人手不足，寶島義工隊數十人利用假日熱心前來協助庭院的景觀施工，工作站為促進文化交流，商請邵族耆老來教導竹籬巴的特殊編製方法，村人幫忙在庭院種植苦瓜、絲瓜等，這些具有傳統特色的景觀工藝都一一的展現了！

（四）重建望高寮

九二一地震已過一年多，村莊許多倒塌的房屋

雖已逐步蓋起來，然而因祖傳土地依繼承人口分割

後，每戶建地有限，且經濟不佳，大多只能興建一

些「鐵皮屋」或水泥房舍，早期農村的三合院落不

復可見，古老的土角厝也都成為歷史灰燼。常聽一些中老年人感概這場地震對村庄的生活環境影響太大了，生活中總有一種濃濃的失落感，許多集體記憶彷彿將逐漸散失了，數度與村莊老輩聊天或開會，大家終於決定要重建一個屬於平埔族聚落精神的象徵建物，選擇在村莊聯外道路旁重建一個「望高寮」，希望再度凝聚集體意識，在災後重建過程中注入文史的內涵與意義。

在村莊老者帶領和指導下，望高寮的動土興建，成了路人與村人注目的焦點，年輕一輩大都不知道什麼是「望高寮」，「望高寮」背後牽涉的四庄歷史與生活究竟是什麼？

守城份（守城社區）位於埔里鎮東北方，鄰接守城大山與仁愛鄉群山，是清朝與日治初期防守抵禦泰雅族人來襲，也是保護大埔城（埔里市街）安全的前哨站。當時在四庄，包括牛眠山、守城份、大湳庄、蜈蚣崙都有建造「望高寮」，來觀察泰雅族與賽德克族人的動靜，保持武裝警戒以保護庄中男女老幼的安全。「望高寮」是當時四庄最重要的防禦設施物，各庄頭的男性青年每天都要輪流住在寮內保持警戒，以保護自己庄頭的安全。

根據耆老口述，望高寮的高度約為21-24尺，底面面積約為12尺，頂樓面積約為8尺。主體架構以刺竹與藤綑綁固定，頂樓則以蘆葦梗編成構架，上方再覆蓋蘆葦成為屋頂。望高寮設有一支直通樓梯供人攀爬，寮內平台可供3-4人同時使用，望向山麓原住民出沒的方向，長時間觀察山林間的動靜。社區耆老表示，泰雅族在出草時會先派遣前鋒來「探路草」，並結草為記作為攻擊發起的信號，因此在望高寮內防守的青年要特別注意這些變化，保持警戒以防止原住民前來攻擊。

望高寮所代表的庄頭自力防守功能，一直到日本殖民中期有效控制原住民之後，才被殖民政府的政治軍事力量所取代。社區耆老回憶，望高寮已經消失有八十年了！見證台灣開拓歷史與「四庄番」平埔甲哈巫族歷史的望高寮，若沒有人重視，恐怕即將隨著耆老凋零而淹沒於歷史之中。

由守城社區居民重建的望高寮，是一座揉合傳統與現代工法的建築物，以追求堅固、安全、傳統特色為建造目標。骨幹以加工去樹皮處理的杉木建造，以勾釘、螞蝗釘牢牢固定確保使用者安全。二樓與頂樓平台以杉木板建造，屋頂則以牧草梗與芒草覆蓋，並於樓層中間設置一支雙折樓梯，方便大家上樓觀賞美麗的風景。凝聚守城傳統工匠智慧改良後的望高寮，充分表現出四庄歷史意像的文化意義。登上望高寮，埔里盆地群山翠巒一攬無遺，眺望眉溪落日或靜觀星空，或沉首先人拓墾的田園，與辛勤的農人隔空問答，都令人心情澎湃、引發無限遐思！

眉溪四庄重建工作站歡喜邀請大家一起來參與見證，甲哈巫族的歷史榮光與面對大地震的堅忍精神。「重建望高寮、展望新家園」，運用重建望高寮這件社區的大事，鼓舞社區重建家園的熱情，也讓大家在重建路上互相鼓勵繼續前行！

（五）災後重建與社群復振活動：重尋甲哈巫族傳統過年意義

近二百年來，埔里平埔族群的來源多元而複雜，在清代政權尚未進入埔里之前，移住埔里盆地的平埔族群大多仍維持部落自主特色，有其傳統祭儀活動。約在一百二十年前，在清政權的「開山撫番」政策下，積極招民開墾埔里、築城設官，西元一八七八年設「中路撫民理番同知」於埔里之大肚城，陸續推動台灣中部「番地」之防務及墾務，清代的「理番政策」終於改變了道光初年埔里平埔族群的優勢地位，引入大量的漢人勢力，深深影響後來日本殖民治理與近代埔里的社會變遷與族群關係。

百餘年來埔里的變遷，卻也因去年突來的九二一大地震，面臨另一場世紀的考驗，大地震帶來無數的損害，對於長期處於城鄉差距下的偏遠村庄，無異是一段艱困漫長的重建過程。相對於經濟能力與社會條件較佳的都會地區，農村聚落最重要的力量，可能是來自代代相承的社群關係與親屬聯繫，以及世代相依的土地與農作。

因此，不論村人祖先來自何處，都同樣必須正視災後的各項問題，我們期望在災後重建過程，激發草根社會的組織與團隊運作，並藉由各項儀式活動，重整農村社群的集體力量，重新凝聚集體意識與情感，共同思考農村未來的走向，期盼長期被忽略的村莊，能從自己的土地上重建新的家園。

埔里平埔族各社早期流傳一項重要的活動，主要是結合了祖靈信仰、農漁生產、社群組織的重要年度祭儀，在稻穀收穫之後，釀酒作粿、以牲禮祭祀祖靈，由頭目、祭司主持，並以此收穫祭儀象徵新年度之開始。傳統祭儀活動通常持續舉行多日，其中並依男性年齡階級組織，舉辦有關的技能訓練表演與公開獎勵，例如抓魚、賽跑﹙稱為走鏢﹚，賽跑得勝者獲鏢旗，豎立於集會所，並在得勝者之家舉行慶祝酒宴。夜晚族人聚集一處，升起火堆，族人牽手圍聚、吟唱紀念祖先歌謠，俗稱「牽田」，全社共飲歌舞、烤魚烤豬、通宵達旦，集體歡愉、情感交融，

歷史的演變總是悲涼的，自清政權與外來文化勢力進入埔里盆地之後，各社的祭儀活動逐漸改變，並集中於農曆十一月十五日舉行。日治末期因太平洋戰爭、乃至戰後的民生困境，所謂的「番仔過年」活動已不復存在。數年前埔里鎮公所曾舉辦「牽田、走鏢」有關活動，至一九九九年一月二日，謝緯紀念青年營地的賴貫一牧師和打里摺文史工作群，在愛蘭國小舉辦一次大規模的「牽田、走鏢：第一屆巴宰族群聯合過年活動」，結合了台灣基督長老教會系統下的台中縣神岡鄉的大社教會、苗栗三義的鯉魚潭教會、以及埔里的愛蘭教會、大湳教會、牛眠教會的巴宰和甲哈巫等族裔信徒，期許「族群大團結、迎接新世紀」。

地震之後，各團體忙於救災，無暇推動大型活動。我們生活在村莊，秉持「在地紮根」的理念，成立眉溪四庄重建工作站，希望與社區居民共同努力重建家園。去年歲暮寒冬的某一日，面對殘破不堪的家園，村人感慨的憶起中斷五十年之久的「番仔過年」，種種的情景，依稀存在於耆老的記憶與口述之中，然而，回憶也將是一種「再生」，遂鼓勵守城社區人士籌辦一次「烘火團圓迎新年、相挺做伙重建家園」活動。

去年的活動籌備期間，我們先請耆老帶領村莊孩童教唱母語歌謠，希望讓孩子有機會學習母語歌謠。當時仍無相關經費來源，我們向暨南大學募得二萬元轉給社區發展協會運用，且由村人每戶出一道菜餚，我們特地選擇村莊一間被震毀夷平的土角古厝空地作為活動場地，因一位老者也不幸罹難於此。

那幾天正逢寒流來襲，村人在空地升起熊熊火堆，我們依照古時習俗邀請邵族人士參加，大家抱著相互珍惜、做伙打拼的情感精神，從瓦礫廢墟中重整家園。活動當晚首先悼念九二一地震罹難者，感謝各界的救災援助，接著有守城金獅陣表演，大家牽手圍繞火堆吟唱紀念祖先的Ai-ian﹙挨央﹚歌謠，最後也少不了卡拉OK聯誼歡唱，集體的熱情驅散了震災陰霾與寒意，我們深深祝禱守城山下、眉溪流域的子民能自力自強、代代興榮。

歷經一年多辛苦的災後重建，飽受碧利斯颱風的強烈吹襲，我們看到村人的堅忍的生命力，看到鄉土人情樸素之美，無數壓不垮的生命，一如甘蔗般重新豎立於田間。今年，我們再度懷抱著萬分的感恩，選擇在這個特別的日子裡舉辦活動、宴請各界人士。

從上午九點半開始舉辦「守城橋拓建」和「社區大學」動土典禮，以及「望高寮」落成儀式，下午在眉溪有充滿鄉土趣味的「親子抓魚」活動，傍晚開始在守城社區大學基地旁側的田園中烤魚烤豬，準備豐盛的鄉村美食和阿拉粿招待客人，晚上升火、吟唱歌謠，並特別邀請沈懷一等人的「觀世音樂團」前來助陣，與村人齊聚歡唱，慰勞年來重建路上的辛勞！雖然現代的活動已無法回復古昔的風貌，但是我們希望眉溪流域的村庄親友，以及各界關懷人士，大家能相互鼓勵、繼續努力，重建的春天即將來臨，衷心祝福來年的平安與豐收！